湘植保〔2021〕9号

关于印发《湖南省2021年粮食作物病虫害

绿色防控示范创建工作方案》的通知

各市州、有关县市区植保植检站（机构）：

现将《湖南省2021年粮食作物病虫害绿色防控示范创建工作方案》印发给你们，请结合各地实际，认真抓好落实。

湖南省植保植检站

2021年5月13日

湖南省2021年粮食作物病虫害绿色防控

示范创建工作方案

今年是“十四五”开局之年，也是建党100周年，抓好粮食作物病虫害绿色防控工作，护航粮食产业绿色高质高效发展意义重大。为深入贯彻落实中央一号、省委一号文件要求，推进粮食作物病虫害绿色防控示范，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术，持续推动农药减量增效，促进农业绿色高质量发展，制定本方案。

一、总体思路

贯彻落实《农作物病虫害防治条例》，坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，重点推广农业防治、理化诱控、生物防治、生态调控和科学用药等技术措施，打造一批粮食作物病虫害绿色防控展示区，集成展示粮食作物病虫绿色防控产品、技术模式和推广应用机制等，遴选和推广一批农作物病虫害绿色防控优质产品和技术，并通过举办现场观摩培训活动，引领带动全省推广应用。

二、目标任务

各示范区粮食作物病虫害绿色防控主推技术到位率达到95%以上，综合防控效果90%以上，病虫危害损失率总体控制在5%以下，化学农药使用量减少20%以上，辐射带动示范县绿色防控覆盖率达到45%以上，通过集成示范，形成可复制、可推广的绿色防控技术体系和统防统治服务模式，带动全省农作物病虫害绿色防控面积达到2500万亩以上，实现农药减量增效，助力农业绿色发展和乡村振兴战略实施。

三、项目实施地点和规模

（一）粮食作物病虫害绿色防控产品与技术集中展示示范县。在赫山区、零陵区开展粮食作物病虫害绿色防控产品与技术集中展示示范县创建，每区各创建1个1500亩以上的双季稻病虫绿色防控产品与技术集中展示核心示范区，1个500亩以上的一季稻（中稻）病虫绿色防控产品与技术集中展示核心示范区（可结合当地生产特点选择稻油、稻菜、稻肥、稻渔等4种模式的一种），1个300亩以上的玉米病虫害绿色防控产品与技术集中展示核心示范区。每个示范区集成展示5种以上病虫害绿色防控技术产品，每种技术产品选择不同企业同类产品2－4个进行对比试验示范。通过集成示范，形成精准的绿色防控技术集成和可复制推广的融合模式，组织开展省、市级现场观摩、培训和宣传活动，引领带动全省推广应用。

（二）水稻病虫害绿色防控与专业化统防统治融合整县推进示范县。在武冈、岳阳、鼎城、临澧、桃江等5个县市区开展水稻病虫害绿色防控与专业化统防统治融合整县推进示范，每个县市区创建绿色防控与专业化统防统治融合推进核心示范区2个，单个面积不小于1000亩；示范区全程采用农业防治（统一品种及栽培模式）、生态调控、理化诱控、生物防治等绿色防控技术，形成科学的技术模式。项目示范覆盖所有乡镇，每个乡镇示范片面积300亩以上；引入1-2家有标杆引领作用的专业化服务组织全程开展绿色防控与统防统治融合推进实施，举办观摩培训宣传活动，引领带动全县推广应用，力争推动全县农药减量2%以上。

（三）水稻病虫害全程绿色防控示范县。在长沙、浏阳、宁乡、衡阳、攸县、邵阳、邵东、华容、平江、桃源、资阳、双峰、涟源等13个县市区开展水稻病虫害全程绿色防控示范。每县市覆盖4个以上水稻主产乡镇，其中：创建水稻全程绿色防控核心示范区1个，面积不小于1000亩，核心示范区全面应用药剂拌种、统一品种和栽培制度、统一翻耕灌深水灭蛹等轻简化绿色防控技术；举办观摩培训宣传活动，普及科学用药技术。分种植结构（稻稻、稻油/菜/肥等、稻渔）各设立乡镇示范片1个，每个示范片面积300亩以上。

（四）稻渔综合种养病虫害绿色防控模式创新示范县。在临湘、津市、安乡、慈利、永定、桑植、南县、沅江、永兴、永顺等10个县市区开展稻渔综合种养病虫害绿色防控模式创新示范，每县市区创建稻渔综合种养病虫害绿色防控核心示范区1个，面积不小于500亩，举办观摩培训宣传活动，辐射带动周边区域3000亩以上。

（五）稻烟轮作病虫害绿色防控模式创新示范县。在桃源、桂阳等2个县开展稻烟轮作病虫害绿色防控模式创新示范，每县创建稻烟轮作病虫害绿色防控核心示范区1个，面积不小于1000亩，举办观摩培训宣传活动，辐射带动周边区域3000亩以上。

（六）草地贪夜蛾综合防控示范县。在武冈、新宁、汨罗、岳阳、石门、澧县、慈利、永定、桑植、安化、宜章、资兴、道县、东安、江华、芷江、靖州、新化、永顺、凤凰等20个县市区及省棉科所开展草地贪夜蛾综合防控示范，每个县市区（单位）创建3个以上、总面积不小于1500亩的综合防控示范区。举办观摩培训宣传活动，带动全县草地贪夜蛾大面积防控工作。

为整体推进全省示范区建设，打造工作亮点，提升绿色防控技术实施水平，确保取得实效，省站（防治科）将对建设内容下达具体指导任务。

四、技术路线

各地要根据当地种植习惯、作物布局、结合重大病虫害发生及绿色防控技术推广应用等情况，科学精准组合农业防治、理化诱控、生物防治、生态调控和科学用药等绿色防控技术措施，推行统防统治与绿色防控融合，打造高质量粮食作物病虫害绿色防控技术展示示范区和草地贪夜蛾综合防控示范区。其中水稻绿色防控技术示范推广要选择在绿色、优质水稻生产基地开展，集成打造水稻绿色高质高效示范区；草地贪夜蛾等防控示范要选择在虫害发生关键区实施。

（一）农业防治技术。核心示范区要求全面落实农业防治措施。选用抗性品种。以稻瘟病、稻曲病、白叶枯病、白背飞虱、褐飞虱为重点，因地制宜选用抗（耐）的水稻品种，避免种植高（易）感品种。翻耕灌水灭蛹。在越冬代螟虫化蛹期连片统一翻耕冬闲田、绿肥田，灌深水浸没稻桩7-10天，降低水稻虫源基数。健身栽培。加强水肥管理，适时晒田，避免重施、偏施、迟施氮肥，适当增施磷钾肥，提高植株抗逆性。

（二）种子处理和带药移栽技术。针对水稻恶苗病、稻瘟病、病毒病、稻飞虱、稻秆潜蝇、稻蓟马等病虫害，进行药剂拌种或浸种，减少苗期和大田前期用药。在水稻秧苗移栽前2-3天施用内吸性药剂，带药移栽，可有效预防螟虫、稻飞虱、稻秆潜蝇、稻蓟马等害虫。根据玉米地下害虫、土传病害和苗期病虫害种类，选择适宜的种子处理剂统一拌种或包衣。

（三）理化诱控技术。性诱技术。从越冬代成虫羽化始期开始，大面积连片使用性信息素诱捕器诱杀二化螟、稻纵卷叶螟和草地贪夜蛾成虫。平均每亩设置1个，采用外密内疏的布局方法，区域内非稻田同样放置。放置高度为诱芯高于植株顶端15-30厘米为适宜，宜选用持效期3个月以上的长效诱芯。灯诱技术。利用害虫对光的趋性，在田间优先选用风吸式杀虫灯，每30-40亩一盏，诱杀螟虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、草地贪夜蛾等害虫成虫，降低虫口基数。食诱技术。配合精准测报，在稻纵卷叶螟、草地贪夜蛾成虫高峰期前5天左右，每亩布置1-2套，安装高度为诱捕器底部跟作物叶尖齐平为准，在生殖成熟前进行雌雄通杀。

（四）生物防治技术。赤眼蜂控害。二化螟、稻纵卷叶螟蛾始盛期释放稻螟赤眼蜂，每代放蜂2次，间隔3-5天，每次放蜂量8000-10000头/亩，均匀放置5-8个点。高温季节宜在傍晚放蜂，蜂卡放置高度以分蘖期高于植株顶端5-20厘米、穗期低于植株顶端5-10厘米为宜；抛撒型释放器直接投入田间。针对玉米螟、棉铃虫、桃蛀螟等害虫，在产卵初期选用当地优势蜂种，每亩放蜂1.5-2万头。稻鸭共育控害。水稻分蘖初期，每亩放10-30只雏鸭，水稻齐穗时收鸭，通过鸭子取食活动，减轻纹枯病、二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、福寿螺和杂草等病虫草害。

（五）生态调控技术。田埂边保留功能杂草，种植大豆、芝麻、波斯菊等显花作物，蓄养害虫天敌；二化螟对香根草敏感的地区在路边、沟边和机耕道旁种植香根草等诱集植物，诱集螟虫成虫产卵，减少螟虫在水稻上的着卵量。

（六）科学用药技术。根据预测预报和田间发生实际，在病虫害发生程度较轻时，优先选用生物制剂。防治草地贪夜蛾、玉米螟、棉铃虫选用球孢白僵菌、金龟子绿僵菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、苏云金杆菌等；防治二化螟、稻纵卷叶螟，选用苏云金杆菌、金龟子绿僵菌、球孢白僵菌；防治稻飞虱选用金龟子绿僵菌、球孢白僵菌；防治稻瘟病选用枯草芽孢杆菌、四霉素、春雷霉素；防治纹枯病和稻曲病选用井冈·蜡芽菌（12.5%以上）、井冈霉素等。发生程度较重时，参照《2021年湖南省“虫口夺粮”保丰收工作方案》，应用精准施药技术，科学合理选用高效低风险化学药剂实行达标应急控害。

五、工作要求

（一）加强组织领导。有关项目县应成立领导小组和技术指导小组，负责示范基地管理、协调和指导工作。要尽快制订切实可行的实施方案，按照省级指导要求，积极准备示范和推广所需物资（物化产品），组织技术人员深入示范基地，指导落实示范工作和技术措施。示范区要设立示范标牌，明确组织领导和植保技术指导负责人，保证示范创建工作顺利有效实施。

（二）加大扶持力度。推进农业绿色发展相关项目资金统筹整合，从中切块资金用于开展病虫害绿色防控工作；积极争取当地政府重视和有关部门支持，增加资金投入，确保示范区各项病虫绿色防控技术措施落到实处，促进大面积推广应用。

（三）强化调查研究。及时调查记载示范区和对照田的主要病虫发生种类、发生量、危害损失、天敌优势种群数量、防治效果等，对比评估防控技术模式的使用效果及推广应用效益。认真开展示范效果评估，全面总结工作情况，及时提交示范工作总结报告。

（四）广泛宣传培训。做好水稻病虫绿色防控和草地贪夜蛾病虫综合防控技术指导、培训和宣传工作。通过组织现场会、新闻媒体宣传等多种形式的活动，强化示范区的集成示范展示作用，努力营造全社会共同关注、农户自觉运用的良好氛围。

（五）探索推广机制。引导粮油生产者、专业化统防统治服务组织与农资企业对接与合作，联合开展技术集成、产品直供、技术指导、示范推广活动，加快病虫害绿色防控新技术、新产品的推广应用。

六、工作进度

1、5月中旬，下达省级绿色防控示范建设项目资金。

2、5月底前，各项目县（市、区）完成绿色防控示范建设工作和技术方案制定，落实绿色防控示范区（片） 建设目标任务。开展植保技术人员、规模种植户、农药经营人员绿色防控技术培训。

3、6月-9月，调度指导绿色防控示范区建设，组织开展绿色防控示范建设现场观摩及效果评价等。

4、11月－12月，组织开展示范区建设年度绩效评估和工作总结，通报建设情况。结合各项目示范推广情况，研究制订湖南粮食作物病虫防控绿色主推产品目录。

请各有关项目县于5月25日前将项目实施方案、11月30日前将项目工作总结报省植保植检站防治科。联系人：朱秀秀，15116214877。

附件：2021年粮食作物病虫害绿色防控示范项目安排表

2021年粮食作物病虫绿色防控示范项目安排表

| 作物 | 项目名称 | 示范推广（亩） |  | 主要防治对象 | 示范内容 | 示范地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心面积 | 推广面积 |  |  |  |  |
| 水稻 玉米 | 粮食作物病虫绿色防控产品与技术集中展示 | 2300 | 100000 | 二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻秆潜蝇、稻瘟病、纹枯病、稻曲病、南方水稻黑条矮缩病；玉米草地贪夜蛾、玉米螟等 | 农业防治、理化诱控、生物防治、生态调控、科学用药 | 赫山区、零陵区 |  |
| 水稻 | 水稻病虫害绿色防控与专业化统防统治融合整县推进 | 2000 | 50000 | 二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻秆潜蝇、稻瘟病、纹枯病、稻曲病、南方水稻黑条矮缩病 | 农业防治、理化诱控、生物防治、生态调控、科学用药、统防统治 | 武冈市、岳阳县、鼎城区、临澧县、桃江县 |  |
| 水稻 | 水稻病虫害全程绿色防控示范 | 1000 | 50000 | 二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻秆潜蝇、稻瘟病、纹枯病、稻曲病、南方水稻黑条矮缩病 | 农业防治、理化诱控、生物防治、生态调控、科学用药 | 长沙县、浏阳市、宁乡市、衡阳县、攸县、邵阳县、邵东市、华容县、 平江县、桃源县、资阳区、双峰县、涟源市 |  |
| 水稻 | 稻渔综合种养病虫绿色防控模式创新示范 | 500 | 3000 | 二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻瘟病、纹枯病、稻曲病 | 农业防治、理化诱控、生物防治、生态调控、科学用药 | 临湘市、津市市、安乡县、慈利县、永定区、桑植县、南县、沅江市、永兴县、永顺县 |  |
| 水稻 | 稻烟轮作病虫绿色防控模式创新示范 | 1000 | 3000 | 二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻瘟病、纹枯病、稻曲病 | 农业防治、理化诱控、生物防治、生态调控、科学用药 | 桃源县、桂阳县 |  |
| 玉米 | 草地贪夜蛾综合防控示范 | 1500 | 10000 | 草地贪夜蛾 | 农业防治、理化诱控、生物防治、科学用药 | 武冈市、新宁县、汨罗市、岳阳县、石门县、澧县、慈利县、永定区、桑植县、安化县、宜章县、资兴市、道县、东安县、江华县、芷江县、靖州县、新化县、永顺县、凤凰县、省棉科所 |  |

信息公开选项：公开

湖南省植保植检站2021年5月13日印发